高雄市政府原住民事務委員會
105年族語師資增能培訓課程研習實施計畫

前言
       臺灣原住民族語教學的成效與品質，關鍵在師資的專業素養，為
    精進族語師資的教學專業，特開辦原住民族語專業師資增能、以建構
    本市推動原住民族語教學與文化活動之專業機制。
依據
一、原住民族委員會原住民族語言振興第2期六年（103~108）計畫。
二、105本會年度計畫辦理。
目標
1. 透過精進教學增能活動，強化原住民族語教師教學專業能力，以提升師資及族語教學品質。
2. 透過專業師資職前培訓活動，增進教學活動之創意與多元，以確保教育文化活動之品質。
3. 為落實族語學習家庭化、部落化及社區化，強化原住民族語保存與發展之推動力度與深度，有效提升語言傳承活力。
辦理單位
一、指導單位：原住民族委員會、高雄市政府
二、主辦單位：高雄市政府原住民事務委員會
伍、活動日期：105年8月22~23日(星期一~二)(第一階段)
        105年8月29~31日(星期一~三)(第二階段)
陸、活動地點：高雄市立空中大學
柒、參加對象:第一、二階段為本市各級學校族語教學支援人員對族語教
    學富熱忱者，經(行政院)原住民族委員會族語認證通過，並具36小
    時初階研習證明之原住民族語師資，共計約50~60人。
捌、實施內容:
    一、計畫內容共分二階段，第一階段為肢體語言培訓課程、教師團隊
       合作課程、族語教學班級經營、民族實驗教育專題演講及座談討
   論；第二階段為歌謠創作與應用、教材教法應用、如何應用媒體
   教材、寫作教學及實作課程及成果展示等提升職能課程。
    二、第一階段：肢體語言培訓課程、教師團隊合作課程、族語教學班
        級經營及族語教學環境專題座談討論。
      (一)活動日期：105年 08 月22~23日(星期一~二)
      (二)活動地點：高雄市立空中大學
      (三)課程規劃：

        ◎課程時數：約12小時
課程類別	科目名稱	合/分班	授課時數	內容
肢體語言課程	開幕式及 / 肢體語言	合	3小時	1.呼吸方式：用腹式呼吸來整理情緒消除緊張感。 / 2.發聲方式：用腹部發聲來保護聲帶。 / 3.臉部表情：運用臉部表情來改善肢體語言。 / 4.肢體動作；利用肢體更能清楚傳達訊息。 / 5.情境訓練：實際演練更能掌握肢體語言。
團隊合作課程	團隊合作	合	3小時	1.團隊認識：團員先自我介紹，進而 / 再介紹彼此，使團隊進一步認識。 / 2.團隊任務：促進團隊成員相互之間 / 的溝通，增進團隊成員之間默契。 / 3.團隊目標：建立目標後，找出達成 / 目標的途徑和方法。
班級經營	班級經營	合	3小時	1.人際關係經營：師生關係與同儕關係，從互動中建立良好學習氣氛。 / 2.秩序管理經營：訂定規定及老師秩序指導和學員自我管理。 / 3.班級環境經營：從環境安排到情境布置，建造一個適合學習的環境。 / 4.班級教學經營：依據課程目標設計教學活動，再用適當的教學方法幫助學生。
座談會	專題演講	合	1.5 / 小時	由杉林民族大愛國小Alang校長演說有 / 關發展民族大愛實驗教育之歷程，莫拉 / 克風災後民族國小遷移到杉林大 / 愛，學校學生也由單一族群成為多 / 元族群，因此民族實驗課程以多元 / 族群共好為基礎，發展以布農族文 / 化為主的小米文化土地課程，學習 / 文化、語言、土地及生態。
	座談會	合	1.5 / 小時	對於族語教育的未來走向及目標做提 / 議或提出問題讓大家互相討論表達意 / 見。

三、第二階段：歌謠創作與應用、教材教法應用、如何應用媒體教材、寫
        作教學及實作課程及成果展示。
       (一)活動日期：105年 08 月29~31日(星期一~三)
       (二)活動地點：高雄市立空中大學
       (三)課程規劃：

       ◎課程時數：計21小時
課程類別	科目名稱	班級類別	授課時數	內容
課程	如何應用媒體教材？	合班	3小時	原住民族委員會建置「族語e樂園」網站，藉此請族語數位中心的專業人員來介紹「族語e樂園」的功能及可運用的輔助資料，以增加族語老師們的多元豐富的教學內容及方式。
教材教法 / 課程	教材教法應用	合班	4小時	1.藉著教材及教法教學觀摩，讓各族群族語老師們間有互動、學習及相互觀摩、交流的機會，認識原住民族語教學的特色與形式，作為研擬相關教材教法之參考。 / 2.培養選擇教材及教學的能力，了解教學內容及方法並學習活動設計的能力，族語教學計畫評量課程之統整，及各項族語教學知識情意技能之提升。
歌謠創作課程	歌謠創作與應用	分班	3小時	透過學習運用於日常生活中，並能夠培養族語老師學習歌謠的採集、保存、創作與教學傳承，教授原民語之日常用語及歌謠教唱，鼓勵學生認識並珍視自己的文化，使族群語言文化繼續發揚光大，同樣有其影響力，能感動人。
寫作課程	寫作教學 / 及實作課程	分班	4小時	寫作是需要引導的，在設計好的框架下，族語老師可以透過搜尋、組織資料、共同討論、個別指導、完成寫作，寫出來的內容是有內容且豐富的。 / 寫作就從真實的生活經驗出發，從最熟悉的材料、最深刻的印象、最真實的經驗開始，可奠定基礎寫作的樂趣。透過語法結構、構詞、句法及敘述長篇用法等課程內容，以提升族語師資個人寫作的能力及知識技能。
編輯教材課程	製作實務教材	分班	3小時	各族族語老師錄製傳統歌謠及兒童歌謠成CD光碟及歌詞，以供族語推展或族語老師上課的族語教材。
成果展示	教材成果展示	分班	4小時	各族教材成果發表
總計			21

第一階段	時 間	8月22日 (星期一)	時 間		8日23日(星期二)
	08：30~09：00	報到、領取資料	08：30~09：00		簽到、領取資料
	09：00~09：20	開幕典禮 / 介紹長官貴賓	09：00~09：50		班級經營
	09：20~10；10	肢體語言課程	09：50~10：00		休息時間
	10：10~10：20	休息時間	10：00~10：50		班級經營
	10：20~11：10	肢體語言課程	10：50~11：00		休息時間
	11：10~11：20	休息時間	11：00~12：00		班級經營
	11：20~12：10	肢體語言課程	12：00~13：30		用餐時間
	12：10~13：30	用餐時間	13：30~15:00		專題演講
	13：30~14：20	團隊合作課程	15：00~15：10		休息時間
	14：20~14：30	休息時間	15：10~16：10		座談會
	14：30~15：20	團隊合作課程	16：10～		珍重再見
	15：20~15：30	休息時間
	15：30~16：30	團隊合作課程
	16：30～	賦歸
第二階段	時 間	8月29日(星期一)		8月30日(星期二)		8月31日 (星期三)
	08：30~09：00	報到、領取資料		報到、領取資料		簽到、領取資料
	09：00~09：50	如何應用媒體教材？		歌謠創作與應用		製作實務教材
	09：50~10：00	休息時間		休息時間		休息時間
	10：00~10：50	如何應用媒體教材？		歌謠創作與應用		製作實務教材
	10：50~11：00	休息時間		休息時間		休息時間
	11：00~12：00	如何應用媒體教材？		歌謠創作與應用		製作實務教材
	12：00~13：30	用餐時間		用餐時間		用餐時間
	13：30~14；20	教材教法應用		寫作教學及實作課程		教材成果展示
	14：20~14：30	休息時間		休息時間		休息時間
	14：30~15：20	教材教法應用		寫作教學及實作課程		教材成果展示
	15：20~15：30	休息時間		休息時間		休息時間
	15：30~17：30	教材教法應用		寫作教學及實作課程		教材成果展示
	17：30～	賦歸		賦歸		珍重再見

四、活動流程:

玖、報名方式及配合事項
  一、報名表請送至本會教育文化組或傳真至(07)740-6526或以
       E-mail至kcu2007@gmail.com信箱，請另以電話確認，報名
       才算完成。
    二、本案聯絡人：
        (第一階段) (07)740-6511分機501或508，林聖惠小姐。
        (第二階段) (07)7995678分機1718，高鳳伸小姐。

 三、凡全程參與第一、第二階段本研習者並完成活動設計之學員者，
     取得結業證書，請假時數超過6小時者不予頒發結業證書。
拾、經費概算:如附件一
拾壹、經費來源:第一階段擬由105年度原住民文化教育—業務費-一般
      事務費-105年度補助地方政府辦理原住民族部落大學；第二階段
      擬由105年度原住民文化教育—業務費-一般事務費-推動原住民
      族文化傳承項下支應。
拾貳、預期效益
 一、參加之族語支援教師約50人，完成研習著推動創新教學之種子
     老師。
二、提供師資辦理族語學習思考方向，讓族語研習更具成效。
三、激發與會者對族語的熱誠及興趣，進而將相關知識技巧運用於
    領域教學實務中。
四、原住民族語及文化透過有規劃的復育計畫及教育推動的歷程，有
    效達成延續傳統文化之目的。
拾參、本計畫如有未盡事宜，得視實際情況修正之。